Název projektu: **Podpora tvorby regionálních a lokálních znalostních sítí**

**Prioritná os:**3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

**Investičná priorita:** 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

**Konkrétny cieľ:** 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Přeshraniční projektoví partneři:

CZ – Masarykova univerzita (VP), SMS ČR, MAS Kyjovské Slovácko

SK – Trenčianská univerzita, Trenčianská regionální rozvojová agentura

Období řešení projektu: 1/2017-12/2018 (2 roky)

Harmonogram projektu, výstupy a aktivity:

* 2 konference (K)
* 4 kulaté stoly (KS)
* 8 vzdělávacích workshopů (WS)
* 1 hlavní výzkum – analýza, tvorba, rozvoj a aplikace konceptu regionální/lokální znalostní sítě pro veřejnou správu (VS)
* 1 platforma - partnerská síť stakholderů (MU,TU, SMS, MAS, TRRA) relevantních pro rozvoj regionu/lokality
* ? tvorba malých projektů/analýzy, studie na dílčí témata VS (problém – téma – analýza – řešení)
* 1 webinář a databáze, dobré praxe, návody, metody, postupy (například tvorba mapy lokální a regioních znalostních sítí, návody pro tvorbu těchto sítí na lokální úrovni, doporučení atd…)
* ? popularizační články a ostatní výstupy publicity, které mají za cíl šířit výstupy projektu mezi ostatní zainteresované aktéry v území i mimo něj
* 1 síťové mapy vybraných lokalit/regionů (testování + aplikace)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termín** | **Místo** | **Aktivita** | **PP** | **Pozn.** | **Gestor** | **Akr.** |
| **2017** | | | | | | |
| 1/2017 | Brno/Zlín (?) | Schůzka pracovního týmu projektu / kulatý stůl | Všichni | Představení konceptu, identifikace témat a problémových oblastí, nastavení strategie | MU,SMS | KS1 |
| 1/2017 |  | Iniciační nastavení společné sítě pro daný projekt – informační kanály | Všichni | Předpoklad pro tvorbu a testování regionální/lokální znalostní sítě pro veřejnou správu | MU |  |
| 1/2017 – 12/2018 |  | Výzkum, analýza modelu znalostní sítě pro veřejnou správu, testování, testování a následní aplikace na příkladech regionů/lokalit/municipalit | Všichni |  | MU, TU |  |
| 1-2/2017 |  | Identifikce problémových oblastí VS – definování témat pro malé projekty | Všichni | Identifikace problémů (VS-univerzity) – definování témat – analýza, studie, šetření – návrhy řešení | MU, TU |  |
| 2/2017 | Brno | Výroční konference v rámci projektu | Všichni | Transfer aktuálních poznatků, informací, výzkumu pro VS a stejně tak dobré praxe a identifikace problémů z VS | MU | K1 |
| 3/2017-9/2018 |  | Řešení malých projektů pro znalostní bázi rozvíjené sítě (problém-téma) – analýzy, studie, sběr dat, dotazníková šetření v území | Všichni | Identifikace problémů (VS-univerzity) – definování témat – analýza, studie, šetření – návrhy řešení | MU, TU |  |
| 5/2017 | Trenčín | Workshop VS | TU,TRRA, MU | Rozvoj kapacit, dovedností, znalostí a informací subjektů VS | TU | WS1 |
| 5/2017 | Zlín/Kyjov (?) | Workshop VS | MU,SMS, MAS | Rozvoj kapacit, dovedností, znalostí a informací subjektů VS | MU,SMS | WS2 |
| 9/2017 | Trenčín | Workshop VS | TU,TRRA, MU | Rozvoj kapacit, dovedností, znalostí a informací subjektů VS | TU | WS3 |
| 9/2017 | Brno | Workshop VS | MU,SMS, MAS, TU | Rozvoj kapacit, dovedností, znalostí a informací subjektů VS | MU | WS4 |
| 11/2017 | Trenčín | Schůzka pracovního týmu projektu / kulatý stůl | Všichni |  | TU | KS2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2018** | | | | | | |
| 2/2018 | Zlín/ Kyjov | Schůzka pracovního týmu projektu / kulatý stůl | Všichni |  | MU, MAS | KS3 |
| 3-5/2018 | Trenčín | Workshop VS | TU,TRRA, MU | Rozvoj kapacit, dovedností, znalostí a informací subjektů VS | TU | WS5 |
| 3-5/2018 | Brno | Workshop VS | MU,SMS, MAS | Rozvoj kapacit, dovedností, znalostí a informací subjektů VS | MU | WS6 |
| 9-11/2018 | Trenčín | Workshop VS | TU,TRRA | Rozvoj kapacit, dovedností, znalostí a informací subjektů VS | TU | WS7 |
| 9-11/2018 | Zlín | Workshop VS | MU,SMS, MAS, TU | Rozvoj kapacit, dovedností, znalostí a informací subjektů VS | MU, SMS | WS8 |
| 9-11/2018 (?) | Trenčín | Výroční konference v rámci projektu | Všichni | Transfer aktuálních poznatků, informací, výzkumu pro VS a stejně tak dobré praxe a identifikace problémů z VS | TU | K2 |
| 11-12/2018 | Trenčín | Schůzka pracovního týmu projektu / kulatý stůl | Všichni | Prezentace výstupů projektu, zhodnocení projektu, nastavení dalšího postupu a procesů fungování partnerské sítě do budoucna | TRRA | KS4 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Potřebnost projektu:

Multioborovost, různorodost a množství agend a oblastí, kterými se subjekty veřejné správy musí při své činnosti zabývat, neustále a dynamicky se měnící podmínky a míra administrativní zátěže, to jsou jedny z hlavních příčin tlaku na fungování subjektů veřejné správy, jejich kapacity a efektivitu. Subjekty veřejné správy mají odpovědnost za správu a rozvoj dané lokality/regionu, často na nich leží nejen mnoho povinností z hlediska administrativního, ale také požadavek na plnění role vedoucího prvku pro rozvoj dané lokality/regionu. Z uvedených důvodů a vstříc řešení této složité situace i na základě praxe nejen v ČR a SR se ukazuje a rozvíjí již nějakou dobu myšlenky meziobecní spolupráce, komunitně vedeného rozvoje (CLLD), ale také nově řízení znalostí v lokálním či regionálním rozvoji či přímo tvorba regionálních/lokálních znalostních sítí v určité formalizované / institucionalizované podobě. Vznik, nastavení/aplikace a rozvoj znalostní sítě ve VS má přispět k rozvoji jejích kapacit, znalostí a informací pro rozhodování a řízení/správu (governance), možností vlastního rozvoje, tvorbě inovací či zlepšení využitelné při fungování a rozvoji dané lokality/regionu.

Regionální/lokální znalostní síť veřejné správy by se měla vyznačovat například následujícími prvky a aspekty (provázanost s projektovými aktivitami a filozofie aplikovaného modelu pro následné fungování v praxi i v době udržitelnosti projektu):

- jasně stanovená strategie / cíle / oblasti

- zastoupení stakholderů z klíčových oblastí pro vytvoření a rozvoj definované sítě

- fungující a rozvíjející se (znalostí síť není pouze partnerství), průběžně a systematicky zjištující a identifikující aktuální témata a problémy VS (identifikace – analýza – šetření – vývoj – návrhy řešení)

- zachycující poznání a zkušenosti, mechanismy pro sdílení informací, znalostí a zkušeností

- vzdělávací funkce (rozvoj lidského kapitálu VS)

- multioborovost

- interaktivnost

- subjekty spolupracují na pravidelné bázi

- průběžné vyhodnocování zaváděných politik či opatření – zkušenost - feedback a zpětná vazba = vznik inovace či zlepšení

- posilování vazeb mezi klíčovými stakeholdery

- aktivní participace

- zvyšování efektivnosti veřejné správy

- zvyšování transparentnosti veřejné správy

- tvorba a rozvoj informačních kanálů

- vývoj nových nástrojů pro VS

- individualizace (ne one-fits-all přístup)

Výzkumné potřeby VS a RR v ČR v posledních letech:

* Racionalizace výkonu veřejné správy v území (MV ČR)
* **Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě (MV ČR)**
* Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji (MMR ČR)
* Koncept inteligentních měst v České republice (MMR ČR)

Studie, analýzy, příklady a zdroje k regionálním znalostním sítím ve VS:

* <https://www.ctg.albany.edu/publications/journals/par_knowledgenetworks_may09/par_knowledgenetworks_may09.pdf>
* Designing Effective Knowledge Networks <http://sloanreview.mit.edu/article/designing-effective-knowledge-networks/>
* Measures and conditions of success inpublic sector knowledge networks <https://www.ctg.albany.edu/publications/working/measures/measures.pdf>
* Common Knowledge Network RCC <https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/innovations/page/commonknowledgenetworkrcc.htm>